## Información Sprints
Nombre Sprint | Fecha de Inicio | Fecha Fin | Total Requerimientos | Total Esfuerzo hrs | Total Esfuerzo por Persona
Sprint #1 | 2025-09-29 | 2025-10-10 | 6 | 54 | 10.8
Sprint #2 | 2025-10-13 | 2025-10-24 | 5 | 58 | 11.6
Sprint #3 | 2025-10-27 | 2025-11-07 | 4 | 46 | 9.2
Sprint #4 | 2025-11-10 | 2025-11-21 | 6 | 40 | 8
Sprint #5 | 2025-11-24 | 2025-12-05 | 0 | 0 | 0
Sprint #6 | 2025-12-08 | 2025-12-19 | 0 | 0 | 0
Formulas:
Fecha de Inicio = [Fecha de Inicio, row above]+14
Fecha Fin = [Fecha Fin, row above]+14

## Backlog
| Nombre del proyecto/app: |  | Vitalence
| Integrantes: | Juan Roberto Adolfo Esquivel Segovia 18505
Pedro Miguel Hernández Sanchez 21042
Fernanda Lizeth García Antonio 21139
Danna Pamela Yoselin Guerreo Alvarez 21084
Laura Janett González Cruz 21143
| % Progreso Proyecto | 4.04%
Identificador | Historia / Requerimiento | Estatus | Esfuerzo estimado en hrs | Sprint (Iteración) | Prioridad | Responsable | Notas
Req 01 | Diseño de login y registro de usuarios | Pendiente | 8 | Sprint #1 | Alta | Fernanda | Login web con validación de roles y conexión a BD.
Req 02 | API REST con Node.js y Express | Pendiente | 10 | Sprint #1 | Alta | Pedro / Fernanda | Endpoints para CRUD de usuarios y pacientes
Req 03 | Base de datos MySQL | Pendiente | 12 | Sprint #2 | Alta | Pedro | Estructura con tabla de pacientes, lecturas y usuarios
Req 04 | Socket.IO + Chart.js para datos en tiempo real | Pendiente | 10 | Sprint #2 | Alta | Fernanda | Mostrar lecturas IoT en graficas dinamicas
Req 05 | Pruebas de conexión IoT ↔ Web | Pendiente | 10 | Sprint #2 | Alta | Juan / Fernanda | Validar recepcion de datos de sensores ESP32
Req 06 | Despliegue del sistema web | Pendiente | 6 | Sprint #4 | Alta | Fernanda | Publicacion del sitio en GitHub Pages
Req 07 | Diseño de pantalla de login y registro | Terminado | 8 | Sprint #1 | Alta | Laura | Diseños con campos de acceso y registro funcional
Req 08 | Pantalla principal con datos vitales | Pendiente | 10 | Sprint #1 | Alta | Laura | Mostrar temperatura, pulso y oxigenacion
Req 09 | Base de datos local y conexión API | Pendiente | 12 | Sprint #2 | Alta | Pedro / Laura | sincornizacion de datos locales con la nube
Req 10 | Gráficas en tiempo real (MQTT + Socket.IO) | Pendiente | 14 | Sprint #3 | Alta | Laura / Juan | Mostrar datos de los sensores en la app movil
Req 11 | Notificaciones de alertas médicas | Pendiente | 10 | Sprint #3 | Alta | Laura | Enviar aletar si los signos estan fuera del rango
Req 12 | Pruebas de integración Móvil-IoT | Pendiente | 8 | Sprint #4 | Alta | Laura / Juan | Verificar comunicación entre app y sensores
Req 13 | Publicación de la app y demo final | Pendiente | 6 | Sprint #4 | Alta | Danna | Crear APK funcional para entrega y demo
Req 14 | Storyboard y personajes principales | Pendiente | 8 | Sprint #1 | Alta | Danna | Guion y diseño de perosnaje principal del videojuego
Req 15 | Diseño del escenario inicial y assets | Pendiente | 10 | Sprint #1 | Alta | Danna | Crear entorno y recursos graficos del juego
Req 16 | Programar movimiento y colisiones | Pendiente | 14 | Sprint #2 | Alta | Danna | Implemnetar mecanicas de juego 2D basicas
Req 17 | Niveles educativos sobre hábitos saludables | Pendiente | 12 | Sprint #3 | Alta | Danna | Incluir misiones que promueven buenos habitos
Req 18 | Sonidos, música y animaciones | Pendiente | 10 | Sprint #3 | Media | Danna | Agregar efectos de sonido y animaciones interactivas
Req 19 | Pruebas de jugabilidad y rendimiento | Pendiente | 8 | Sprint #4 | Alta | Danna/ Equipo | Optimizar el videojuego y ajustar controles
Req 20 | Documentación y despliegue final del proyecto | Pendiente | 6 | Sprint #4 | Alta | Fernanda/Laura | Elaborar manual tecnico y publicar repositorios
Req 21 | Presentación y demo funcional ante UTSC | Pendiente | 6 | Sprint #4 | Alta | Todo el Equipo | Preparar presentacion final y exposicion practica
Note on A11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Identificador del requerimiento
Note on B11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Descripción del requerimiento/historia a desarrollar
Note on C11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Estatus del requerimiento/historia: * Pendiente * En progreso * Terminado
Note on D11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Estimación a alto nivel del esfuerzo requerido, auque debe terminarse en el Sprint donde sea planeado
Note on E11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Nombre o numero de Sprint donde se esta desarrollando el requerimiento/historia
Note on F11: Jose Francisco Esparza Arevalo: * Alta * Media * Baja
Note on G11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Nombre de la persona o personas que trabajaran en este requerimiento/historia
Note on H11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Notas relacionadas al requerimiento/historia